## A LIRE
Notice d'utilisation
Contexte et points de vigilance
Ce livrable est à destination des Centres de formation (CFA) et en particulier des référents mobilité qui souhaitent organiser un projet de mobilité pour les maîtres d'apprentissage (MA). Il a été créée suite à l'expérience vécue par deux CFA dans la mise en place d'une mission d'observation pour les MA. L'objectif de ce type de projet est de permettre aux maîtres d'apprentissage de se rendre compte, par leur propre expérience, de la richesse d'un projet de mobilité tel qu'un apprenti peut le vivre. Ce document, explique donc pas à pas (avant, pendant, après), les étapes à suivre par le référent mobilité afin d'organiser une mobilité pour des MA, conformement au guide du programme Erasmus+. Points de vigilance: La mobilité des maîtres d'apprentissage est uniquement éligible dans le cas des projets Erasmus + secteur enseignement et formation professionnels (EFP). Pour l'enseignement supérieur la mobilité des MA ne peut être envisagée que dans le cadre des mobilités d'experts invités. De plus, une mission d'observation suppose de réels temps d'observation des pratiques des personnels du/des structures d'accueil et non une succession de visites.
Objectif du document
Ce document a pour objectif d’aider les acteurs de la formation à organiser, coordonner et suivre la mise en place d’une mobilité européenne ou internationale pour des maîtres d'apprentissage. Il permet de : - Structurer les différentes étapes du projet - Identifier les actions à mener, - Répartir les responsabilités, - Suivre l’avancement de la mise en œuvre - S'assurer de l'imapct attendu
Public visé
Le document peut être utilisé par : - Les centres de formations - Les coordinateurs et référents mobilités - Les acteurs impliqués dans l'accompagnement des mobilités - Les consortiums
Principe d'utilisation
Le document fonctionne comme un outil de suivi de projet. Il peut être complété ou adapté selon les besoins et envies des utilisateurs. Toutes les rubriques ne sont pas obligatoires et peuvent être séléctionnées selon le contexte de la mobilité.
Lecture du document
Chaque ligne correspond à : - une étape du projet, - une action à réaliser, - un élément à préparer dans le cadre de la mobilité.

## Planning projet
La mobilité européenne & internationale des maîtres d’apprentissage : un levier stratégique et un vecteur pour impliquer les entreprises dans l'organisation de la mobilité des apprentis
Guide pratique – Mobilité européenne des maîtres d’apprentissage
TÂCHES / ACTIONS | QUOI ? OBJECTIFS ? | QUI ? | Recommandation retroplanning | OUTILS / OBSERVATIONS
AVANT
Préparation du contenu / programme avec le / les partenaire(s) d'accueil
Vérification des règles Erasmus + applicable (qui peuvent différer d'un appel à projet Erasmus + à un autre) |  | Référent mobilité |  | Bien lire le guide du programme Erasmus+ et le BOEN et s'assurer que cela correspond à l’année dans lequel s’inscrit le contrat et le financement ERASMUS+ mobilisé. Vérifier les règles applicables avec le gestionnaire Erasmus+
Prise de contact avec le partenaire d'accueil pour vérifier la faisabilité de la mission d'observation - prévoir une visite préparatoire le cas échéant | Vérifier l'intérêt, la disponibilité et la capacité d'accueil du partenaire pour co-organiser et accueillir un ou plusieurs MA ; échanger sur les systèmes VET: identifier les sujets et thématiques susceptibles d'être explorés, identifier les ressources d'information sur le système VET (fiches pratiques, CEDEFOP etc.) ; identifier les expertises ou bonnes pratiques en matière de formation intéressantes à explorer ; prévoir des rencontres entre pairs / chef d'entreprise... c'est du job shadowing et observation de pratiques | Référents mobilité des deux pays et équipes pédagogiques | Début des échanges, idéalement 6 mois avant la mission | Attention, si vous envisagez une visite préparatoire (VP), il vaut mieux la prévoir une fois les participants sélectionnés. Pour rappel, la VP doit respecter des règles d'éligibilité à Erasmus et doit permettre de finaliser un projet et non de l'initier.
Si concluant, le cas échéant, rédiger une convention de coopération et coconstruire un pré-programme | Valider des dates, la durée, le nombre des participants, le contenu, proposer des lieux de visite (rencontre et visite OF, entreprise, visite culturelle en lien avec la thématique de la mission ...), vérifier et arrêter les élements logistiques et qui fait quoi (resa hôtel, accès transport, repas et transport sur place, etc.) ; clarifier les prise en charge - apporter des précisions sur qui fait quoi, quand, comment - rôle du partenaire d'envoi et d'accueil ... | Référents mobilité des deux pays et équipes pédagogiques | 6-5 mois avant la mission | NB: pour que la mission d'observation soit éligible, les activités culturelles doivent être à la marge et organisées en fin de journée et/ou le week-end. Une fois le programme défini, ne pas hésiter à le soumettre au gestionnaire Erasmus qui suit votre convention pour avoir son avis.
Sensibilisation, information, inscription et "sélection" des participants MA
Création d'une fiche d'information pratique pour les participants avec un argumentaire détaillant les principes d'une mission d'observation, les informations sur les modalités d'inscription et le déroulé, des exemples de thématiques et d'activités envisagées, les dates, les lieux, et autres informations logistiques, les modalités de prise en charge financière (et l cas échéant les justificatifs à rapporter, le reste à charge) et les coordonnées d'un contact s'ils ont des questions | Disposer d'une base permettant d'informer et de mobiliser des participants sur la base des informations communes à tous / modèle personnalisable selon les consortiums | Référent mobilité | 5-4 mois avant la mission
Création d'un formulaire ou fiche d'inscription ou d'un dossier de candidature / questionnaire de séléction (exemple pièce jointe n° 1) | Disposer d'une liste des participants potentiels (recommandation : mixer les publics et constituer un binôme formateur / MA)
Contacter et convaincre des MA susceptibles de participer (mailing, contact personalisé, prévoir une réunion d'information …) |  |  | 4 mois avant la mission
Constituer le groupe : "sélectionner" si besoin - valider l'inscription (message de confirmation aux participants); | Signature - engagement du MA sur sa participation avant engagement des fonds ERASMUS+ et disposer des informations nécessaires à la constitution d'un dossier BM ERASMUS+ (adresse, date de naissance, etc). Collecter les informations sur les attentes individuelles de chacun pour pouvoir affiner le programme du projet. | Référent mobilité et participants
Préparation et outillage des participants et accompagnateurs
Créer un contenu et un canvas pour la préparation des participants : ODJ et Pré-programme + premiers éléments du système VET du pays d'accueil | Faire connaissance, créer un esprit d'équipe + rassurer / expliquer et impliquer les participants - préparer l'après : repasser en revue les objectifs, le pré programme, explication des démarches administratives (rapport ERASMUS+, rapport de stage, OdM (pour le personnel du CFA participants uniquement), assurance et autres justificatifs), repréciser les informations logistiques, fixer le lieu du rendez-vous pour le départ en cas de départ commun, redonner des informations sur le partenaire et les lieux d'accueil, le système de formation du pays d'accueil ... + échanger sur les attentes des participants, outiller les participants (posture explorateur active) | Référent mobilité et éventuellement faire intervenir le partenaire d'accueil à distance (mobilité hybride); les participants | 3 - 2 mois avant la mission
Préparation et organisation de la réunion de briefing / préparation (présentiel ou en visio) |  |  |  | Prévenir les MA que l'apprentissage n'existe pas forcément dans le pays d'accueil ou du moins n'est pas forcément organisé pareil dans le pays
Briefer les accompagnateurs | Associer et impliquer les accompagnateurs et autres personnes de ressources
Création des outils de suivi et d'évaluation (voir pièce jointe n°2) pour la fin de la mission et après pour mesurer l'impact | Mesurer la satisfation et l'effet de la visite selon les objectifs de départ | Réferent mobilité
Si personnel du CFA participant à la mobilité, définir avec la direction / service RH, de quelle manière la mobilité est intégrée au plan de formation des salariés concernés et s'il est possible de valoriser les acquis d'apprentissage dans leur parcours professionnel |  |  |  | Pour le personnel CFA, expliquer comment la mobilité sera valorisée au retour (entretien de fin d'année, changement de grade, évolution des missions), ça suppose une réflexion côté direction / RH au préalable
Finaliser le contenu / programme avec le(s) partenaire(s) d'accueil
Finaliser le programme (prévoir des ajustements en fonction des retours des participants lors de la préparation) | S'assurer que les activités prévues dans le programme, correspondent bien à leur secteur d'activité, aux attentes des MA et aux compétences à valider. | Référent mobilité et partenaire - contact d'accueil | 3-2 mois avant la mission | Vérifier avec le partenaire si l'approche métier est la même dans le pays d'accueil
Valider et finaliser les outils de suivi et d'évaluation pour la fin de la mission et après pour mesurer l'impact | Créer une grille d'évalution en cohérence avec les objectifs du projet et les standards qualité du programme Erasmus+, en mettant en avant les points forts de la mobilité pour les maîtres d'apprentissage.
Soumettre le programme prévu au gestionnaire Erasmus + pour avis / validation |  |  |  | Permet de s'assurer que toutes les activités prévues sont bien éligibles à Erasmus +
Finalisation de l'organisation logistique, admin et financière
Finaliser les réservations (transport, déplacements sur place, hébergements, organisation des repas pendant la visite - les repas du soir (réservations?), visites … | S'assurer d'une logistique permettant d'organiser des temps conviviaux entre les participants (le même vol, le même hôtel). Tenir compte des régimes alimentaires lors des repas. Prévoir des temps d'observation en lien avec leurs secteurs d'activité / centres d'intérêt. |  | 3-1 mois avant la mission
Prévoir la traduction sur place | S'assurer que les participants parlent la langue du pays. Si cas contraire, avoir un interprète/accompagnateur du centre de formation d'envoie ou d'accueil pour faciliter la communication.
Organiser les signatures des Kit ERASMUS+ et du complément au contrat pédagogique le cas échéant | Lors de la réunion de préparation au projet, faire signer tous les documents liés au projet. Expliquer le contenu des documents et leur importance aux participants.
Garder un contact avec les participants
Tenir les participant au courant du progrès de l'organisation | Envoyer le programme finalisé et les dernières informations logistiques. Créer éventuellement un groupe Whatsapp pour faciliter la communication le jour J et durant le projet. |  | 1 semaine avant
PENDANT
Mise en œuvre - accompagnement et suivi
Accompagnement sur place - animation et débrief journalier | S'assurer de la bonne compréhension des participants; impulser des échanges entre particpants et une participation active. Créer de la cohésion de groupe. | Accompagnateur(s) et contact sur place & participants | Jour J - mini 2 jours pleins de programme sur place (conditions ERASMUS+)
Préparation de la communication et mise en œuvre de la communication sur la mission en cours (post sur Réseaux Sociaux) | S'assurer d'avoir le droit à l'image des participants. Communiquer régulièrement tout le long du projet en utilisant les logos des financeurs et des entreprises participantes et partenaires, via les réseaux sociaux ou via d'autres moyens de communication afin de valoriser le projet. Préparer et collecter des témoignages des participants, filmer des séquences, etc.
Débriefing et organisation d'une séquence d'évaluation de satisfaction en fin de visite avec les participants en présence du partenaire d'accueil | Collecter ce qui a été retenu individuellement et collectivement, proposer des suites et actions concrètes pour impliquer les entreprises par la suite dans la mobilité de leur apprenti, collecter leurs idées et recommandations ; signature des compléments ERASMUS+ par le partenaire d'accueil (attestations de participation)
APRES
Bilan et reporting / communication
Réunion de bilan entre les organisateurs (CFA et organisme(s) d'acueil) | Débriefing pour identifier les points à améliorer. Préparer une action de valorisation du projet: Erasmus Days, soirée remise Europass… | Référent mobilité et partenaire d'accueil -associer les directions | Max + 1 mois après
Valorisation du projet | Organisation de la communication (ex. RS), ev. organisation la remise des EUROPASS mobilité pour les MA participants, implication des MA aux différents évènements mis en place par le centre de formation afin de valoriser le projet et / ou la mobilité auprès des partenaires (Journée Portes Ouvertes, réunion tuteurs, Erasmus days, REX) et / ou impliquer les MA en tant qu'ambassadeurs de la mobilité dans des journées d'information sur la mobilité auprès des apprentis et pour les autres entreprises et leurs pairs (ambassadeurs de la mobilité) | Référent mobilité, participants et équipe de l'OF et / ou du partenaire & service communication | Dans les 6 mois après le retour | Attention MA peu disponibles par définition donc bien leur demander sur quels aspects, à quelle fréquence, quand vous pouvez les solliciter pour des actions de valorisation… qu'ils ne se sentent pas contraints ou redevables outre mesure.
Reporting ERASMUS+, collecte des justificatifs | Collecter des justificatifs : Cartes d'embarquement, factures, les ordres de missions si peronnel CFA, si PAMO - justificatifs. Le cas échéant prévoir une réunion avec les participants pour les accompager dans la complétude du rapport du participant Erasmus+. | Référent mobilité et participants | Selon la date limite / fin du contrat de financement
Préparation et soumission du rapport final Erasmus + (en fin de convention de subvention) | Fournir les éléments nécessaires au consortium ou au gestionnaire du projet pour valoriser la mobilité MA (volet qualitatif) | Référent mobilité et Coordinateur du consortium | 2 mois avant la date limite de soumission du rapport